## Переславль
Реестр заявок и договоров на технологическое присоединение ОАО "МЭК"
Заключено в 2013 г.
Заявитель | Адрес | Объект | Дата приема заявки | Уровень напряжения | Мощность | Категория электроснабжения | Дата заключения договора на ТП | Срок выполнения мероприятий | Состояние на 01.04.2015
ОАО "Яргорэлектросеть" | г. Ярославль, ул. Чайковского,д.37 | подключение к РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Орион" | 2013-07-01 | 6 кВ | 1,5 МВт | 3 кат. | 01,11,2013 по индивидуальному тарифу на ТП | 01,11,2017 | в работе
Заключено в 2014 г.
ООО "Норские резиденции" | г. Ярославль, ул. Терешковой,д.37 | подключение к РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Керамик" строящегося жилого массива | 25,12,2013 | 10 кВ | 3 МВт | 2 кат. | 21,01,2014 по индивидуальному тарифу на ТП | 21,09,2014 | выполнено
ООО "Кортес" | г. Ярославль, ул. Полушкина роща,д.16 | подключение к РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Орион" | 13.014.2014 | 6 кВ | 5 МВт | 1 кат | 12,03,2014 по индивидуальному тарифу на ТП | 12,03,2014 | в работе
ИП Керимов Р.М. | г. Ярославль, пр Толбухина,д.17а,кв 50 | цех по сборке металлоконструкций по адресу г. Ярославль, ул. Осташинская, д.3 | 22,09,2014 | 6кВ | 150 кВт | 3 кат. | 09,10,2014 | 09,10,2015 | выполнено

## Некоуз-физики (hidden)
Заявитель (наименование) | Адрес объекта | Объект | Контактный тел. | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Категория | Дата подачи заявки | Номер договора и дата заключения | Ситуация на сегодня | Закрыто | Действие договора | Срок
Козлов Николай Владимирович | п. Волга, ул. Гоголя, д.3 | жилой дом | 8(960)532-68-90 | 5 | 0.22 | III | 08.09.09 (получена 16.10.09 от Хрусталёва А.Ю.) | № 00-1/32ТП-09 от 10.08.09 | Проект ТУ получен 1) 02.11.09 запросил по тел. у Козлова копию паспорта 2) 05.11.09 получен проект ТУ Договор и ТУ готовы, отданы Хрусталёву 10.11.09
Заключено в 2010 год
Струц Андрей Иванович | с. Н.Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8-903-690-46-79 | 15 | 0.22 | III | вх. № 187 от 18.02.2010 | № 00-1/26ТП-10 от 12.03.10 | Договор заключён | 2011-12-15 | Закрыт
Кузнецов Николай Владимирович | п. Волга, пер. Фабричный д.8-а кв.20 | дачный дом | Х | 2 | 0.22 | III | 2010-01-19 | № 00-1/12ТП-10 от 16.02.10 | Договор заключён | 2011-05-01 | Закрыт
Аскеров Айваз Махрамович | с.Н.Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8-905-130-33-87 | 10 | 0.38 | III | вх. № 179 от 17.02.2010 | № 00-1/25ТП-10 от 12.03.10 | Договор заключён | 2011-12-15 | Закрыт
Сафронов Евгений Валерьевич | с.Н.Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8(915)987-11-63 | 10 | 0.38 | III | вх. № 558 от 06.05.10 до 02.06.10 | № 00-1/65ТП-10 от 24.05.10 | Договор заключён (возвращён 18.05.10);21.06.10 позвонил ему чтобы после 25-го забрал НДС на участке | 2011-07-07 | Закрыт
Костин Дмитрий Владимирович | п. Волга, ул. Красноармейская, д. 15 | жилой дом | 8(903)821-91-78 | 15 | 0.38 | III | вх.№ 243 от 03.03.2010 срок до 01.04.10 | 00-1/37ТП-10 от 31.03.10 | договор заключен | 2011-02-01 | Закрыт
Поляков Алексей Николаевич | п. Волга, ул. Энгельса д.7 | жилой дом | 8(905)131-04-25 | 14 | 0.38 | III | вх. № 308 от 16.03.2010 срок до 15.04.10 | № 00-1/41ТП-10 от 12.04.10 | Договор заключён | 2011-02-01 | Закрыт
Шувалов Сергей Васильевич | ст. Волга, ул. Гладышева | хоз. постройка | 22-94-55 | 3 | 0.22 | III | вх. № 484 от 16.04.10 срок до 14.05.10 | 00-1/54/ТП-10 от 14.05.10 | Договор заключён | 2011-03-01 | Закрыт
Казакова Александра Тимофеевна | п. Октябрь, ул. Пионерская, д. 3 | хоз. постройка | 8(909)281-57-17 | 3 | 0.22 | III | вх. № 480 от 15.04.10 срок до 14.05.10 | 00-1/52ТП-10 от 14.05.10 | Договор заключён | 2011-02-01 | Закрыт
Муталиев Башир Магометович | п. Волга, ул. Орджоникидзе, 5-а | торговый павильон с пристройкой | 8(906) 638-49-30 | 14 | 0.38 | III | вх. № 474 от 15.04.10 срок до 14.05.10 | № 00-1/55ТП-10 от 14.05.10 | Договор заключён | 2011-02-01 | Закрыт
Голубев Сергей Евгеньевич | п. Волга, ул. Ленина, д. 41 | гараж | 8(920)140-90-66 | 5 | 0.38 | III | вх. № 515 от 26.04.2010 срок до 26.05.10 | 00-1/50ТП-10 от 14.05.10 | Договор заключён | 2011-05-01 | Закрыт
Храпков Владимир Алексеевич | п. Октябрь, ул. Октябрьская, д. 1 | дачный дом | 8(920)116-26-35 | 5 | 0.22 | III | вх. № 660 от 03.06.2010 срок до 01.07.10 | № 00-1/83ТП-10 от 01.07.10 | Договор заключён | 2011-02-01 | Закрыт
Богомолов Алексей Алексеевич | с. Н. Некоуз, ул. Северная, д. 27 | жилой дом | 8(920)147-98-08 | 3 | 0.22 | III | вх. № 661 от 03.06.2010 срок до 01.07.10 | № 00-1/81ТП-10 от 01.07.10 | договр заключен | 2011-05-10 | Закрыт
Смирнова Вера Васильевна | п. Волга, ул. Ломоносова, д. 8-а | жилой дом | 8(906)636-88-67 | 2 | 0.22 | III | вх. № 662 от 03.06.2010 срок до 01.07.10 | № 00-1/84ТП-10 от 01.07.10 | договр заключен | 2011-03-01 | Закрыт
Виноградова Светлана Александровна | с. Новый Некоуз, пер. Исаковский, д. 9 | жилой дом | 8(962)203-56-39 | 5 | 0.38 | III | вх. № 919 от 10.08.2010 | № 00-1/112ТП-10 от 13.08.2010 | договр заключен | 2011-12-15 | Закрыт
Беляев Сергей Александрович | с. Новый Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8(903)821-82-22 | 15 | 0.38 | III | вх. № 916 от 10.08.2010 | 00-1/111ТП-10 от 13.08.2010 | договр заключен | 2011-07-07 | Закрыт
Костин Владимир Геннадьевич | п.Волга, ул. Красноармейская | жилой дом | 8(903)824-06-48 | 15 | 0.38 | III | вх. № 913 от 10.08.2010 | 00-1/114ТП-10 от 13.08.2010 | договор заключен | 2011-02-01 | Закрыт
Павлов Олег Иванович | п. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8903823-00-16 | 3 | 0.38 | III | вх. № 915 от 10.08.2010 | 00-1/118ТП-10 от 17.08.2010 | договор заключен | 2011-12-15 | Закрыт
Широкова Светлана Александровна | п. Волга, ул. Зеленая | жилой дом | 8915997-75-74 | 15 | 0.38 | III | вх. № 923 от 10.08.2010 | 00-1/117ТП-10 от 16.08.2010 | договор заключен | 2011-06-06 | Закрыт
Кантуев Дмитрий Николаевич | Некоузский р-он, п. Правдино | жилой дом | 8(906)638-60-32 | 4 | 0.22 | III | вх. № 914 от 10.08.2010 | 00-1/121ТП-10 от 17.08.2010 | договор заключен | 2010-08-27 | Закрыт
Ларионов Евгений Геннадьевич | п. Волга, ул. Калинина, д. 13а | жилой дом | 8(915)989-49-09 | 15 | 0.4 | III | вх.№1009 от 26.08.2010 | 00-1/139ТП-10 от 01.09.2010 | договор заключен | 2011-12-15 | Закрыт
Локов Андрей Вячеславович | с. Новый Некоуз, ул. Депутатская, д. 15 | жилой дом | 8(910)816-82-59 | 15 | 0.4 | III | вх. № 1008 от 26.08.2010 | 00-1/141ТП-10 от 01.09.2010 | договор заключен | 2011-07-07 | Закрыт
Смирнова Светлана Сергеевна | с. Новый Некоуз, ул. Ленина | жилой дом | 8(902)2285665 | 7 | 0.4 | III | вх. № 1010 от 26.08.2010 | 00-1/140ТП-10 от 01.09.2010 | договор заключен | 2011-12-15 | Закрыт
Дорогов Андрей Владимирович | с. Новый Некоуз, ул. Новая | хоз. постройка | 8(903)690-50-91 | 10 | 0.4 | III | вх. № 1085 от 16.09.2010 | 00-1/152ТП-10 от 27.09.2010 | договор заключен | 2011-12-15 | Закрыт
Шелкова Екатерина Михайловна | п. Заря | жилой дом | 8(960)531-87-95 | 10 | 0.38 | III | вх. № 1114 от 24.09.2010 | 00-1/156ТП-10 от 07.10.2010 | договор заключен | 2011-05-01 | Закрыт
Савельева Любовь Петровна | Некоузский р-он, д. Гладышево | жилой дом | 8(903)821-17-56 | 15 | 0.4 | III | вх. № 1167 от 04.10.2010 | 00-1/158ТП-10 от 12.10.2010 | договор заключен | 2011-05-01 | Закрыт
Бородулина Лидия Семеновна | Некоузский р-он, пер. Фабричный | жилой дом | 8(906)639-06-35 | 10 | 0.4 | III | вх. № 1199 от 11.10.2010 | 00-1/160ТП-10 от 14.10.2010 | отправлен почтой 15.10.2010, вручено 19.10.2010, договор заключен | 2011-05-10 | Закрыт
Сидоранов Валерий Владимирович | с. Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. 28 | жилой дом | 8(910)825-09-60; 2-19-29 | 5 | 0.4 | III | вх. № 1332 от 10.11.2010 | 00-1/174ТП-10 от 10.11.2010 | договор заключен | 2011-12-15 | Закрыт
Рябинин Алексей Федорович | ул. Депутатская | жилой дом | 8(903)823-79-65 | 15 | 0.4 | III | вх. № 1269 от 26.10.2010 | 00-1/175ТП-10 от 10.11.2010 | договор заключен | 2011-07-25 | Закрыт
Никитина Мзия Леонидовна | д. Гладышево | хоз. постройка | 26-3-33 | 5 | 0.4 | III | вх. № 1348 от 12.11.2010 | 00-1/181ТП-10 от 16.11.2010 | договор заключен | 2010-11-20 | Закрыт
Чистякова Елена Анатольевна | Неоузкий р-он, п. Волга, ул. Осипенко, д. 15 | жилой дом | 8(961)026-88-59 | 5 | 0.4 | III | вх. 1429 от 25.11.2010 | 00-1/187ТП-10 от 29.11.2010 | договор заключен (передан с участка 28.02.2011) | 2011-12-15 | Закрыт
Заключено в 2011 г
Назаров Максим Владимирович | c. Н.Некоуз, ул. Ленина. 12 | помещение здания школы | 8(903)821-68-12 | 7 | 0.4 | III | вх. № 1594 от 29.12.2010 | 00-1/04ТП-11 от 11.01.2011 | договор заключен 28.02.2011 г. | 2011-07-25 | Закрыт
Бородулин Сергей Владимирович | с. Н.Некоуз, ул. Северная | жилой дом | 8(961)973-80-89 | 14 | 0.4 | III | вх. № 127 от 03.02.2011 | 00-1/21ТП-11 от 09.02.2011 | договор заключен 28.02.2011 г., обещал передать на участок 23.03.2011 | 2011-03-01 | Закрыт
Приданников Сергей Владимирович | с.Н.Некоуз, ул. Советская, д. 1в, кв. 2 | жилой дом | 8(920)147-98-82 | 5 | 0.22 | III | вх. № 126 от 03.02.2011 | 00-1/23ТП-11 от 09.02.2011 | договор заключен 28.02.2011 г. | 2011-03-01 | Закрыт
Яковенко Наталья Сергеевна | Некоузский р-он,п. Волга, ул. Ломоносова,д. 2а | жилой дом | 8(48547)26-2-11 | 15 | 0.38 | III | вх. № 128 от 03.02.2011 | 00-1/22ТП-11 от 09.02.2011 | договор заключен 28.02.2011 г. | 2011-03-01 | Закрыт
Кружков Иван Михайлович | п. Волга, д. Гладышево, д.2 | жилой дом | 8(905)647-64-23 | 14 | 0.38 | III | вх. № 407 от 31.03.2011 | 00-1/49ТП-11 от 06.04.2011 | отправлен почтой 11.04.2011, вручено 12.04.2011, заключен 19.07.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Назаров Максим Владимирович | c. Н.Некоуз, ул. Ленина. 12 | помещение здания школы | 8(903)821-68-12 | 8 | 0.4 | III | вх. № 466 от 14.04.2011 | 00-1/63ТП-11 от 21.04.2011 | отправлен почтой 26.04.2011, вручено 03.05.2011, заключен | 2011-05-06 | Закрыт
Носков Алексей Владимирович | п. Волга, ул. Ломоносова, восточнее д. 12 б | хоз. постройка | 8(906)632-50-25 | 4 | 0.22 | III | вх. № 538 от 29.04.2011 | 00-1/68ТП-11 от 03.05.2011 | отправлено с реестром с Хрусталевым 04.05.2011, вручено 23.05.2011, присоединен в мае 2011 | 2011-05-23 | Закрыт
Демидов Александр Павлович | с. Н. Некоуз, ул. Ленина, д. 20, кв. 1 | жилой дом | 8(960)5325276 | 15 | 0.38 | III | вх. № 549 от 03.05.2011 | 00-1/69ТП-11 от 04.05.2011 | отправлено с реестром с Хрусталевым 04.05.2011, вручено 18.05.2011, присоединен в мае 2011 | 2011-06-02 | Закрыт
Надеждина Галина Сергеевна | с. Н. Некоуз, пер. Тракторный, д. 4 | жилой дом | нет | 10 | 0.38 | III | вх. 567 от 05.05.2011 | 00-1/77ТП-11 от 12.05.2011 |  | 2011-06-06 | Закрыт
Лапина Екатерина Альбертовна | Некоузский р-он, п. Шестихино, ул. Заводская | жилой дом | 32-6-70 | 14 | 0.38 | III | вх. № 722 от 30.05.2011 | 00-1/98ТП-11 от 31.05.2011 | отправлено по почте 06.06.2011, вручено 09.06.2011, заключен | 2011-11-25 | Закрыт
Коробкин Николай Константинович | Неоузкий р-он, п. Волга, ул. Спортивная, д. 5 | хоз. постройка | 2-63-74 | 5 | 0.22 | III | вх. №764 от 07.06.2011 | 00-1/113ТП-11 от 10.06.2011 | отправлено по почте 15.06.2011, вручено 18.06.2011 | 2011-10-21 | Закрыт
Виноградова Елена Ивановна | п. Волга, пер. Фабричный. | торговый павильон | 8(903)827-96-48 | 10 | 0.38 | III | вх. 918 от 13.07.2011 | 00-1/156ТП-11 от 25.07.2011 | отправлено 27.07.2011; вручено 30.07.2011; заключен 23.08.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Козлов Вадим Владимирович | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8(915)963-49-57 | 15 | 0.38 | III | вх. № 949 от 21.07.2011 | 00-1/164ТП-11 от 28.07.2011 | выдано 29.07.2011 Хрусталеву | 2011-12-15 | Закрыт
Бортов Александр Сергеевич | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 2-22-28 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1008 от 29.2011 | 00-1/167ТП-11 от 02.08.2011 | отправлено почтой 04.08.2011; вручено 06.08.2011 | 2011-12-19 | Закрыт
Назаров Максим Владимирович | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 2-22-29 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1006 от 29.2011 | 00-1/168ТП-11 от 02.08.2011 | отправлено почтой 04.08.2011; вручено 13.08.2011 | 2011-12-19 | Закрыт
Новикова Галина Васильевна | с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 25 | здание магазина | 2-22-28 | 15 | 0.38 | III | вх. № 941 от 18.07.2011 | 00-1/157ТП-11 от 25.07.2011 | отправлено 27.07.2011, вручено 29.07.2011 |  | в работе | перенос на 01.10.2012
Назаров Алексей Владимирович | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 2-22-30 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1007 от 29.2011 | 00-1/169ТП-11 от 02.08.2011 | отправлено почтой 04.08.2011; вручено 13.08.2011 | 2011-12-19 | Закрыт
Назарова Татьяна Павловна | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 2-22-30 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1009 от 29.2011 | 00-1/170ТП-11 от 02.08.2011 | отправлено почтой 04.08.2011; вручено 13.08.2011 | 2011-12-19 | Закрыт
Новикова Галина Васильевна | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 2-22-30 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1005 от 29.2011 | 00-1/171ТП-11 от 02.08.2011 | отправлено почтой 04.08.2011; вручено 06.08.2011 | 2011-12-19 | Закрыт
Браун Наталья Алексеевна | с. Н. Некоуз, ул. Северная, д. 23 | жилой дом | 8(910)812-07-27 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1178 от 07.09.2011 | 00-1/193ТП-11 от 13.09.2011 | отправлено почтой 16.09.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Костин Дмитрий Владимирович | Некоузский р-он,п. Волга, ул. Красноармейская | дачный дом | 8(903)821-91-78 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1177 от 07.09.2011 | 00-1/191ТП-11 от 13.09.2011 | отправлено почтой 16.09.2011; вручено 22.09.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Демидов Павел Александрович | с. Н. Некоуз, пер. Фабричный | жилой дом | 8(960)545-97-98 | 10 | 0.38 | III | вх. № 1202 от 09.09.2011 | 00-1/192ТП-11 от 13.09.2011 | отправлено почтой 16.09.2011 | 2012-04-25 | закрыт | 2012-04-05
Затеева Марина Александровна | с. Новый некоуз, ул. Колхозная, д. 11 | жилой дом | 8(915)966-89-57 | 3 | 0.38 | III | вх. № 1223 от 15.09.2011 | 00-1/196ТП-11 от 16.09.2011 | заключен 21.09.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Казиева Светлана Алексеевна | с. Н.Некоуз, ул. Комсомольская, д. 12 | жилой дом | 8(902)333-26-64 | 12 | 0.38 | III | вх. № 1260 от 21.09.2011 | 00-1/208ТП-11 от 26.09.2011 | заключен 29.09.2011 | 2011-12-13 | Закрыт
Картунов Олег Александрович | с. Н.Некоуз, ул. Сельскохозяйственная | гараж | 89022248516 | 3 | 0.38 | III | вх. № 1259 от 21.09.2011 | 00-1/209ТП-11 от 26.09.2011 | вручено 05.10.2011 | 2011-11-25 | Закрыт
Меджидов Магомед Азизага оглы | Некоузский р-он, Шестихинский с\о, д. Гладышево | жилой дом | 89761550404 | 4 | 0.22 | III | вх. № 1348 от 12.10.2011 | 00-1/234ТП-11 от 21.10.2011 | отправлено 25.10.2011, вручено 01.11.2011 | 2012-06-06 | Закрыт | 2012-04-01
Бобрышева Алена Викторовна | Мышкинский р-он, п. Заря | жилой дом | 8(929)076-11-93 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1373 от 17.10.2011 | 00-1/233ТП-11 от 21.10.2011 | отправлено 25.10.2011; вручено 28.10.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Лещев Сергей Юрьевич | с. Мокеиха, ул. Механическая, правее д.№ 6 | жилой дом | 8(905)636-98-32 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1396 от 24.10.2011 | 00-1/241ТП-11 от 25.10.2011 | отправлено 03.11.2011, вручено 08.11.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Снегирев Алексей Валерьевич | Некоузский р-он, д. Гладышево | магазин | 8(960)537-61-51 | 10 | 0.38 | III | вх. № 1416 от 25.10.2011 | 00-1/242ТП-11 от 27.10.2011 | отправлено 03.11.2011, вручено 08.11.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Прокофьева Елена Евгеньевна | с.Новый некоуз, ул. Вокзальная,11 кв.1 | жилой дом | 89050550103 | 5 | 0.22 | III | вх.№1631 от 06.12.2011 | 00-1/266ТП-11 от 12.12.2011 | отправлен с Хрусталевым 12.12.2011 | 2012-06-18 | Закрыт | 2012-05-12
Ляликов Алексей Александрович | с.Новый некоуз, ул.Колхозная, севернее д.61 | гараж | 89201316857 | 5 | 0.38 | III | вх.1588 от 30.11.2011 | 00-1/274ТП-11 от 13.12.2011 | отправлен с Хрусталевым 19.12.2011 | 2011-12-16 | Закрыт
Курин Юрий Александрович | Шестихинский сельский округ, п. Шестихино,ул. Заводская, д.26 | жилой дом | 89201156039 | 15 в т.ч. 3 кВт существ. | 0.38 | III | вх.1654 от 12.12.2011 | 00-1/279ТП-11 от 16.12.2011 | отправлен с Хрусталевым 19.12.2011 | 2012-04-11 | Закрыт | 2012-05-16
Соколов Виктор Владимирович | с. Новый Некоуз, ул. Свободы,д.1 | склад | 89106664645 Бондарев Алексей Александрович по доверенности | 15 | 0.38 | III | вх.1691 от 16.12.2011 | 00-1/282ТП-11 от 29.12.2011 | отправлен с хрусталевым 30.12.2011 | 2012-04-11 | Закрыт | 2012-05-29
Бондарев Алексей Александрович | с. Новый Некоуз, ул. Свободы,д.1 | площадка для складирования материалов | 89106664645 Бондарев Алексей Александрович | 15 | 0.38 | III | вх.1678 от 14.12.2011 | 00-1/281ТП-11 от 29.12.2011 | отправлен с хрусталевым 30.12.2011 | 2012-04-11 | Закрыт | 2012-05-29
Заключено в 2012 г
Романов Алексей Борисович | Некоузскийр-он., п. Октябрь, ул. Транспортная, севернее д. №17 | гараж | 89201156390 | 10 | 0.38 | III | вх.1753 от 28.12.2011 | 00-1/05ТП-12 от 18.01.2012 | отправлено почтой 20.01.2012, вручено 24.01.2012 | 2012-06-06 | Закрыт | 2012-09-15
Росляков Сергей Александрович | Некоузскийр-он., п. Волга, ул. Пушкина | магазин | 89066361134 | 14 | 0.38 | III | вх.1754 от 28.12.2011 | 00-1/06ТП-12 от 18.01.2012 | отправлено почтой 20.01.2012; заключен 01.02.2012 | 2012-02-29 | Закрыт | 2012-07-01
Лебедянцева Екатерина Юрьевна | п. Волга, ул. Серова, д. 5 | жилой дом | 26683; 9201259258 | 7 | 0.38 | III | вх. 36 от 17.01.2012 | 00-1/15ТП-12 от 25.01.2012 | отправлено почтой 27.01.2012, вручено 01.02.2012 | 2012-08-01 | расторгнут | 2012-08-29
Файзутдинова Елена Юриевна | д. Гладышево, д. 26, кв. 2 | жилой дом | 26981; 8(952)284-89-93 | 10 | 0.38 | III | вх. 35 от 17.01.2012 | 00-1/21ТП-12 от 01.02.2012 | отправлено почтой 07.02.2012, вручено 11.02.2012 | 2012-09-30 | Закрыт | 2012-08-29 | подключена
Бобров Евгений Анатольевич | п. Волга, ул. Пролетарская | жилой дом | 8(915)9885414; 26-61-93 | 15 | 0.38 | III | вх. № 1441 от 31.10.2011 | 00-1/245ТП-11 от 01.11.2011 | получил 22.11.2012 г. заключен 24.01.2012 | 2012-10-25 | Закрыт | 2012-10-01
Смирнов Виктор Александрович | п.Октябрь,пересечение ул. Садовая и ул. Октябрьская | хоз. постройка | 89622118051 | 15 | 0.38 | III | вх.1587 от 30.11.2011 | 00-1/273ТП-11 от 13.12.2011 | отправлен с Хрусталевым 19.12.2011 | 2012-10-09 | Закрыт | 2012-08-29
Данилова Александра Геннадьевна | Некоузский р-он, д. Гладышево | хоз. постройка | 8(903)6922685 | 10 | 0.38 | III | вх. 437 от 21.03.2012 | 00-1/73ТП-12 от 27.03.2012 | отправлено 30.03.2012, вручено 10.04.2012 | 2012-06-06 | закрыт | 2012-10-20
Серебряков Андрей Алексеевич | с. Мокеиха, ул. Железнодорожная, д. 8 | столярная мастерская | 8(903)8004765 | 15 | 0.38 | III | вх. 630 от 25.04.2012 | 00-2/138ТП-12 от 04.05.2012 | отправлено 12.05.2012, вручено 19.05.2012 | 2012-06-06 | Закрыт
Лободина Валентина Николаевна | п. Волга, ул. Энгельса, д. 15 | жилой дом | 89038212187 | 15 | 0.38 | III | вх. 846 от 07.06.2012 | 00-1/215ТП-12 от 06.07.12 | отправлен почтой 06.07.2012 | 2012-10-31 | Закрыт | 2013-01-27
Краюхин Александр михайлович | Н. Некоуз, ул. Свободы (западнее дороги на м. Быково) | пилорама | 89065292689 | 15 | 0.38 | III | вх. 847 от 07.06.2012 | 00-1/216ТП-12 от 06.07.2012 | отправлен почтой 06.07.2012, вручено 10.07.2012 | 2012-09-30 | Закрыт | 2013-01-18
Полторацкая Алефтина Михайловна | Некоузский р-он, п. Шестихино, ул. Заводская (около бани) | жилой дом | 89201358826 | 15 | 0.38 | III | вх. 1117 от 02.08.2012 | 00-1/275ТП-12 от 10.08.2012 |  | 2012-10-31 | Закрыт | 29.02.2013
Калинина Наталья Анатольевна | с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 45 | жилой дом | 89109680928 | 10 | 0.38 | III | вх. 1307 от 13.09.2012 | 00-1/315ТП-12 от 14.09.2012 | отправлено почтой 19.09.2012? Вручено почтой 29.09.2012 | 2012-10-08 | Закрыт
Чуркина Лариса Николаевна | Новый Некоуз, ул. Свободы, д. 1а | жилой дом | 8915-983-31-18, 848547-5-18-87 | 15 | 0.38 | III | вх. 1419 от 08.10.2012 | 00-1/339ТП-12 от 08.10.2012 | отправлено с Тряпкиным 12.10.2012 | 2012-10-31 | Закрыт
Козлов Николай Владимирович | п. Волга, ул. Гоголя, д.3 | жилой дом | 8(960)532-68-90 | 5 | 0.22 | III | 08.09.09 (получена 16.10.09 от Хрусталёва А.Ю.) | № 00-1/32ТП-09 от 10.08.09 | Проект ТУ получен 1) 02.11.09 запросил по тел. у Козлова копию паспорта 2) 05.11.09 получен проект ТУ Договор и ТУ готовы, отданы Хрусталёву 10.11.09 | 2012-10-25 | Закрыт
Note on A36: lushnikov: присоединен в марте
Note on A37: lushnikov: присоединен в марте
Note on A38: lushnikov: присоединен в марте
Note on A48: lushnikov: оплата 23.08.2011
Note on A49: lushnikov: оплата 23.08.2011
Note on A53: lushnikov: оплата 23.08.2011
Note on E27: lushnikov: существующая 5 кВт
Note on J50: lushnikov: направлено письмо 08.10.2012 о готовности к тех. присоед

## Некоуз-юрики (hidden)
Реестр заявок на технологическое присоединение
Заявитель (наименование) | Адрес объекта | Объект | Контактное лицо | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Категория | Дата подачи заявки | Номер договора и дата заключения | Ситуация на сегодня | закрытие | Действие | срок
ООО "Зевс плюс" | с. Некоуз ул. Новая, | строительная площадка 24-кв. жилого дома | Дир. Захаров Александр Стефанович 8(48547)5-00-44; ф. 5-00-39 | 5 | 0.4 | III | 2009-10-27 | № 00-1/74ТП-09 от 18.11.09 | 02.11.09 запросил проект ТУ 06.11.09 получен проект ТУ 10.11.09 Договор на подпись у Марины 2) 18.11.09 Титов А.Ф. уведомлён по тел. что договор готов 3)договор в 2 экз. 30.11.09 выс. почтой: 152830 г.Мышкин, Карла Либхнехта 26-3 Титову А.Ф. Подготовлен договор на 15 кВт 21.12.09 письмо об аннулировании договора
ООО "ПСК Китеж-град" | с. Новый Некоуз, пер. Тракторный | стр. площадка 2-кв. жилого дома | Мазалёв Андрей Владимирович 8(960)526-40-41 | 4 | 0.22 | III | вх. № 59 от 26.10.09 ( в Некоузе) | № 00-1/64ТП-09 от 03.11.09 | 09.11.09 два экз. договора абонент подписал и вернул Получено письмо об аннулировании договора № 00-1/64ТП-09 вх.№ 424 от 24.12.09
Сбербанк, Рыбинское отделение №1576 | п. Октябрь, ул. Транспортная | банковский офис | Дир. Андронова Ирина Валерьевна 8(4855)21-05-86 | 7 | 0.4 | III | 2009-11-09 | № 00-1/83ТП-09 от 04.12.09 | 1) 01.11.09 по факсу получен проект ТУ (15-00) и реквизиты 2) 03.12. договор отдан Марине 3) 21.12.09 Два подписанных нами договора отданы абоненту на подпись 4) Договор вернули
ООО "Зевс плюс" | с. Некоуз ул. Новая, д. 38-а | строительная площадка 24-кв. жилого дома | Дир. Захаров Александр Стефанович 8(48547)5-00-44; ф. 5-00-39 | 45 | 0.4 | III | 2009-12-10 |  | Заявка на 45 кВт на строит. площадку . Надо готовить договор на увеличение мощности. Договор готов на 15 кВт. От них надо: письмо о расторжении договора и заявку на 15 кВт. 11.12.09 письмо об аннулировании заявки
МУ "КЦСОН" | п. Октябрь, ул. Советская д.17 | административное здание | Дир. Краюхина Елена Александровна 8(48547)2-22-69; 2-12-03 | 4 | 0.22 | III | 2009-10-13 | № 00-1/88ТП-09 от 14.12.09 | 1) заявка поступила ко мне 14.12.09. 2) 15.12.09 договор с ТУ высланы по почте: 152730 с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 22; 30.06.10 разг. с дир. чтобы срочно передали договор на участок
Заключено в 2010 год
ООО "Зевс плюс" | с. Некоуз ул. Новая,40-а | ЖИЛОЙ ДОМ | Дир. Захаров Александр Стефанович 8(48547)5-00-44; ф. 5-00-39 | 40 | 0.4 | III | вх. № 711 от 10.06.10 | "не трогать пока что" - гл. инженер 15.03.10; 16.04.10 переговорили и ничего не решили что с ними делать (гл.инж. и нач.ПТО) | 15.06.10 договор подписанный ген. дир. передан с Хрусталёвым с сопроводительным письмом
Администрация Волжского сельского поселения | п. Волга ул. Ленина, д. 20 | административное помещение | Глава: Кувакин Николай Михайлович т.2-61-17 | 5 | 0.22 | III | 25.02.2010 ДО 26.03.10 |  | 23.03.10 выслано письмо о невозм. подкл.уже подключенного объекта
ГУ "Областная служба заказчика" | с. Н. Некоуз, ул. Юбилейная, | Детский сад | 21-45-61 Скворцова Надежда Евгеньевна; факс 21-48-06 | 65 | 0.38 | II |  |  | 05.04.10 выслано письмо о согласовании ТУ выданных МУПом
ООО "Визави" | Неоузкий р-он, п. Шестихино, ул. Заводская, д. 7 | цех деревообрабатывающий | 8(980)658-97-98 | 15 | 0.4 | III | вх. № 1400 от 19.11.2010 | 00-1/188ТП-10 от 29.11.2010 | отправлен почтой 02.12.2010, вручено 07.12.2010 г. Заключил договор с Рыбинскими сетями | аннулирован
ООО "ПСК Китеж-град" Подключен в январе | с. Новый Некоуз, пер. Тракторный | стр. площадка 2-кв. жилого дома | Мазалёв Андрей Владимирович 8(960)526-40-41, Морозов Ал-р 89611530358; Наталья Львовна 94-27-31 | 15 | 0.4 | III | 2009-12-24 | № 00-1/1ТП-10 от 19.01.10 | договор заключён |  | Закрыт
ООО "Зевс плюс" | с. Некоуз ул. Новая,38-а | ЖИЛОЙ ДОМ | Дир. Захаров Александр Стефанович 8(48547)5-00-44; ф. 5-00-39 | 40 | 0.4 | III | вх. № 712 от 10.06.10 | № 00-1/72ТП-10 от 15.06.2010 | Договор заключён | 2010-09-30 | Закрыт
ОАО "Центртелеком" | с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная (между д. 18 и 20) | базовый модуль | 74-59-44 Дмитриев Николай Дмитриевич 8(910) 963-44-43; 8(905)133-90-22 Серовский Евгений Михайлович | 6 | 0.22 | III | вх. № 299 от 15.03.10 ДО 14.04.10 | № 00-1/39ТП-10 от 05.04.10 | Договор заключён | 2012-01-25 | Закрыт
ОАО "Вымпелком" | п. Шестихино, ул. Заводская (р-н Кирпичного завода) | базовая станция сотовой связи | дир. Середа Василий Николаевич 8(905)645-14-14 | 10 | 0.4 | III | вх. № 398 от 05.04.2010 срок до 05.05.10 | № 00-1/48ТП-10 от 30.04.10 | акт от 05.10.2011 | 2011-10-05 | Закрыт
ОАО "Вымпелком" | с.Новый Некоуз, ул. Советская, 23 | базовая станция сотовой связи | дир. Середа Василий Николаевич 8(905)645-14-14 | 10 | 0.4 | III | вх. № 400 от 05.04.2010 срок до 05.05.10 | № 00-1/47ТП-10 от 30.04.10 | акт от 05.10.2011 | 2011-10-05 | Закрыт
ОАО "Вымпелком" | п.Октябрь, ул.Комсомольская,в районе ТП-1 | базовая станция сотовой связи | дир. Середа Василий Николаевич 8(905)645-14-14 | 10 | 0.4 | III | вх. № 399 от 05.04.2010 срок до 05.05.10 | № 00-1/46ТП-10 от 30.04.10 | акт от 05.10.2011 | 2011-10-05 | Закрыт
ООО "Вектор-плюс" | с.Новый Некоуз, ул. Юбилейная | магазин | дир. Кожевникова Елена Алексеевна 8(960)533-53-85 | 7 | 0.4 | III | вх. № 918 от 10.08.2010 | 00-1/119ТП-10 от 17.08.2010 | договор заключён, утверждает что оплату производила еще поищет 23.03.2011- оплатила как физ лицо | 2011-05-10 | Закрыт
ОАО "Центртелеком" | с. Новый некоуз, пер. Почтовый, д. 4 | таксофон | 8(910)963-44-43 Дмитриев Николай | 0.027 | 0.23 | III | вх. № 1513 от 13.12.2010 | 00-1/213ТП-10 от 24.12.2010 | договор заключён | 2011-07-08 | Закрыт
ОАО "Центртелеком" | с. Новый некоуз, пер. Фабричный | таксофон | 8(910)963-44-43 Дмитриев Николай | 0.027 | 0.23 | III | вх. № 1511 от 13.12.2010 | 00-1/214ТП-10 от 24.12.2010 | договор заключён | 2011-07-08 | Закрыт
ОАО "Центртелеком" | с. Новый некоуз, пер. Агрохимиков | таксофон | 8(910)963-44-43 Дмитриев Николай | 0.027 | 0.23 | III | вх. № 1512 от 13.12.2010 | 00-1/215ТП-10 от 24.12.2010 | договор заключён | 2011-07-08 | Закрыт
ОАО "Вымпелком" | с. Новый Некоуз, п. Мокеиха | базовая станция сотовой связи | 8(960)645-14-14 Гончаров Андрей Николаевич 8(903)692-78-97 | 10 | 0.4 | III | вх. № 1520 от 13.12.2010 | 00-1/219ТП-10 от 28.12.2010 | отправлен почтой 29.12.2010, заключен, заложен фундамент 11.11.2011, обещали прислать письмо на перенос срока присоединения 21.02.2012 | 2012-06-19 | Закрыт | 2012-05-01
Заключено в 2011 г.
ООО "Стройгруппа" | с. Новый Некоуз, ул. Новая | 24-х квартирный жилой дом | 8(905)632-76-68 | 34.1 | 0.4 | III | вх. № 8 от 12.01.2011 | 00-1/07ТП-11 от 19.01.2011 | отправлен почтой 20.01.2011, вручено 25.01.2011, договор заключен | 2011-07-27 | Закрыт
ОАО "Ростелеком" | п.Октябрь, ул.Комсомольская,в районе д.12 | АТС | 8(4852) 745944 Дмитриев Николай факс:20-05-76 | 4 | 0.23 | III | вх. № 480 от 19.04.2011 | 00-1/67ТП-11 от 03.05.2011 | выдано на руки 10.05.2011, подключен к сетям МУ ЖКХ 11.11.2011 | 2012-01-25 | Закрыт
ИП Гасанов Г.А.о | п. Волга ул. Ленина, д. 17, кв. 2 | здание автосервиса | 8(910)663-75-98 | 15 | 0.4 | III | вх. № 622 от 11.05.2011 | 00-1/84ТП-11 от 16.05.2011 | выдано на руки нач. уч-ка 26.05.2011, ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН | 2011-05-25 | Закрыт
ИП Мирзиханов | п Шестихино, пер. Лесной | СТО | 8(902)229-10-28 | 14 | 0.38 | III | вх.№ 810 от 17.06.2011 | 00-1/124ТП-11 от 21.06.2011 | отправлен почтой 27.06.2011, вручено 30.06.2011 | 2011-12-15 | Закрыт
Центр занятости | с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 14а | административное здание | 8(906)633-64-93 | 15 | 0.38 | III | вх. 917 от 13.07.2011 | 00-1/152ТП-11 от 20.07.2011 | отправлено почтой 21.07.2011, вручено 26.07.2011 | 2011-07-27 | Закрыт
ОАО РЖД | п. Волга, ул. Ленина, северо-западнее д. 6 | 2-х квартирный жилой дом | 84852793116; факс. 84852793116; 89092795480 Владимир Борисович; 8(915)993-07-45 Осипов Александр Владимирович | 24 | 0.38 | III | вх. 1464 от 03.11.2011 | 00-1/247ТП-11 от 08.11.2011 | выдано лично в руки 15.11.2011 ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА | аннулирован
ЗАО"Желдорипотека" | п. Волга, ул. Ленина, северо-западнее д. 6 | 2-х квартирный жилой дом | 89159930745 Осипов Александр Владимирович | 24 | 0.38 | III | вх.1584 от 30.11.2011 | 00-1/263ТП-11 от 02.12.2011 | выдано лично в руки 02.12.2011 подписан 05.12.2011 | 2011-12-16 | Закрыт
Заключено в 2012 г.
Спортивный центр развития | п. Волга, пер. Фабричный, д. 8а | Здание спортивного центра | Смирнов Алексей Валерьевич 89605376151 | 10 | 0.38 | III | вх. 892 от 21.06.2012 | 00-1/234ТП-12 от 18.07.2012 | отправлено почтой 25.07.2012, вручено 31.07.2012 | 2012-10-31 | закрыт | 29.02.2013
Некоузская центральная районная больница | п. Волга, ул. Ленина, д. 21а | Здание офиса врача общей практики | 84854721496, 84854721585, Егорова Ирина Михайловна 21-45-61, факс 21-48-06 | 20 | 0.38 | III | вх. 915 от 22.06.2012 | 00-1/222ТП-12 от 11.07.2012 |  |  | в работе | 2013-01-17
ООО "Мастер" | п. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 29 | 17-ти кв. жилой дом | Зайцев Юрий Викторович 8(910)9703070; Ольга Витальевна 89109710653 | 28 | 0.38 | III | вх. 1125 от 03.08.2012 | 00-1/293ТП-12 от 30.08.2012 | 30.08.2012 выдано на руки | 2012-10-31 | закрыт | 2013-03-26
ООО "СпецСтройРемонт" | п. Волга, ул. Ленина, севернее д. 23 | 14-ти квартирный жилой дом | 89036926358 Смирнов Александр гл инж(Сергей-директор) Владимирович, SSR76@mail.ru | 23 | 0.38 | III | вх. 1253 от 04.09.2012 | 00-1/310ТП-12 от 12.09.2012 | выдано на руки 17.09.2012 | 2012-09-30 | закрыт | 2013-03-17
Note on A21: lushnikov: присоединен в марте 2011
Note on H32: lushnikov: вх. 932 от 15.07.2011
Note on I32: lushnikov: старый 00-1/162ТП-11 от 28.07.2011
Note on J32: lushnikov: 29.07.2011 выдано лично не возвращен
Note on J33: lushnikov: 29.07.2011 выдано лично не возвращен

## Расторгнутые (hidden)
Реестр заявок на технологическое присоединение
Заявитель (наименование) | Адрес объекта | Объект | Контактный тел. | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Категория | Дата подачи заявки | Номер договора и дата заключения | Ситуация на сегодня | Закрытие
ИП Палакян Левон Седракович | ул. Менделеева, д. 5 | маг. "Хоз. товары" | 8(903)824-47-17 | 15 | 0.4 | III | 2009-09-01 | № 00-1/71ТП-09 от 09.11.2009 | 19.10.09 сделан запрос проекта ТУ (до 22.10.09) (А.И. Ивуль сказал, заявителю, чтобы он заявку подал заново) 1) 02.11.09 получены заявка, проект ТУ 3) договор и ТУ готовы (согласовать с гл. инж.) 4) Договор подпписан и отдан Вике 16.11.09 | 2011-02-01
ГОВД | пер. Горсоветский, д.№1-а | изолятор временного содержания | 8(48535)3-05-94 Иванов Андрей Александрович (зам. нач. по тылу) | 57 | 0.4 | III | 2009-10-20 | 24.11.09 Договор готов, но не подписан, т.к. генер. сказал подождать тарифа и 2-стор. договора | 1) 13.10.09 позвонил Ефимову. Пусть подадут заявку по форме и с приложениями. 2) 20.10.09 по факсу отправлено письмо о необходимости передать недостающие документы 3) с ГОВД позвонят насчёт категории (Андрей Александрович) 4)Ефимову сказано чтобы проект ТУ дали по двум присоед. 4) 23.10.09 позвонил Иванов А.А. - по I (первой) категории 5) 26.10.09 получен проект ТУ по 1 кат. 6) 28.10.09 запрос в МРСК 7)29.10.09 утром отдал перечень на осмечивание 8) 03.11.09 получено согл. МРСК 9) 09.11.09 в 17ч получена смета 10) 18.11.09 Договор отдан Марине на согласование 11) 07.12.09 по факсу выслано письмо о подаче заявки на 3 категорию
ОАО "Энергостройхолдинг" | Магистральная 36 | ремонтная база | Пронькин Сергей Юрьевич 72-96-91; 8(910) 964-95-40 | 30 | 0.4 | III | 2009-08-07 | ? | 16.10.09 Запрос в МРСК отдан Ген. дир. на подпись, он сказал подождать, т.к. хочет переговорить
ИП Голин О.А. | Свободы 95-а | Торгово-офисное здание |  | 100 | 0.4 | III | 14.01.2010 (договор до 13.02.10) | ! | 1) 11.01.10 сделан запрос факсом о проекте ТУ (до 15.01.10) 2) 21.01.10 получен проект ТУ
ИП Голин О.А. | Свободы 95-а | Торгово-офисное здание |  | 100 | 0.4 | III | 2009-09-11 | 19.11.09 абонентом подано заявление о приостановлении заключения договора до 20.12.09 | 1) 18.11.09 в 10-00 договор со всеми необх. док. отданы Марине на подпись 2) 19.11.09 абонентом подано заявление о приостановлении заключения договора до 20.12.09 3) Договор согласован, можно подписывать 24.12.09 позвонил, чтобы заявку подал 11.01.10
Драчук В. Ф. | ул. Свододы 46 | Кинотеатр "Восток" |  | 180 | 0.4 | II | 2009-04-22
Драчук В. Ф. | Народная пл. д. 11 | Ресторан "Золотое кольцо" |  | 75 | 0.4 | II | 2009-04-22
Драчук В. Ф. | ул. Кардовского д. 64 | Административно-торговые помещения |  | 80 | 0.4 | III | 2009-04-22
ООО "Мультитрак" | ул. Свободы д. 95-в | Административные и бытовые помещения |  | 15 | 0.4 | III | 2009-08-03 | 21.08.09 направлено письмо о приостановлении рассмотрения заявки | 21.08.09 направлено письмо о приостановлении рассмотрения заявки
ЗАО "АВТОСАН" | ул. Московская | Автозаправочная станция |  | 90 | 6 | III | 2009-08-23 | подаёт заявку в ЯРЭНЕРГО | подаёт заявку в ЯРЭНЕРГО
Заключено в 2010 год
ООО "КоД" | ул. Комсомольская, 67 | туристическо-гостиничный комплекс | Дунаев Владимир Иванович 8(910) 665-67-05 | 300 | 0.4 | II | вх. № 63 27.01.2010 (договор до 16.02.10) | № 00-1/9ТП-10 от 15.02.2010 | 27.01.10 в 9-00 отдана Наташе; 27.01.10 выслано письмо Ефимову по факсу о проекте ТУ до 04.02.10; 08.02.10 получен проект ТУ; 12.02 в 11-30 договор Марине на согласование ДОГОВОР ВЫДАН И НЕ ВОЗВРАЩЁН В СРОК; 04.05.10 направлено письмо об аннулировании заявки
ООО ФСК "Хаки" | ул. Менделеева, | Жилой комплекс | Георгий Максимович 8(916)432-06-27 т/ф (495)510-43-54 | 380 | 0.4 | II | вх. № 369 от 26.03.10 до 15.04.10 |  | запрос ТУ до 08.04.10; 12.04.10 получен проект ТУ; 13.04. ТУ высланы по факсу; 14.04 высланы почтой; |  | Переславль
ООО "Переславский торговый дом" | ул. Магистральная, д.39 | малоэтажный жилой комплекс |  | 1350 |  | III |  |  | Запрос ТУ до 26.04.10; 20.04.10 позвонил, чтобы подавали заявку; Возм. присоединения отсутствует (Шабарьков) |  | Переславль
Фомин Д. А. | пер. Соловёновский уч. 182 | жилой дом | (910) 978-29-62 | 10 | 0.23 | III | вх. № 652 от 28.05.10 срок до 25.06.10 | 00-1/78ТП-10 от 25.06.2010 | запрос ТУ до 14.06.10; 17.06.10 получен проект ТУ; 25.06.10 оферта в 2 экз. выслана почтой |  | Переславль
ЗАО "ААА" | ул. Маяковского (в районе парка победы) | Культурно-развлек. комплекс с рестораном и детским кафе | 8(915)994-86-76 | 88 | 0.4 | III | вх. № 827 от 19.07.2010 | № 00-1/124ТП-10 от 19.08.2010 | договор заключён |  | Переславль
ООО "Визави" | Неоузкий р-он, п. Шестихино, ул. Заводская, д. 7 | цех деревообрабатывающий | 8(980)658-97-98 | 15 | 0.4 | III | вх. № 1400 от 19.11.2010 | 00-1/188ТП-10 от 29.11.2010 | отправлен почтой 02.12.2010, вручено 07.12.2010 г. Заключил договор с Рыбинскими сетями | аннулирован | Некоуз
Антонов Александр Борисович | Мышкинский р-он, п. Заря | дачный дом | 8(909)280-68-18 | 5 | 0.22 | III | вх. № 920 от 10.08.2010 | 00-1/113ТП-10 от 13.08.2010 | 16.08.2010 отправлен почтой, 19.08.2010 вручено, участок продан |  | Некоуз
Заключено в 2011 г.
ООО "Инициатива Плюс" | ул. Брембольская, 28 | цех по переработке молока | Постников Анатолий Николаевич 3-56-76; 8(903)825-90-13 | 500 (350) | 6, 0,4 | II | вх. № 805 от 16.06.2011 | 00-1/151ТП-11 от 14.07.2011 | 15.07.2011 вручено лично; письмо о расторжении вручено 27.09.2011 |  | Переславль
Палакян Валерик Седракович | ул. Кардовского, 79 | мотель с кафе и торговыми помещения | 8(905)635-69-59; (48535)68267 | 112 | 0.38 | III | вх. № 1105 от 23.08.2011 | 00-1/182ТП-11 от 01.09.2011 | выдано на руки 07.09.2011 |  | Переславль
МАУ МР "Редакция газеты"Волжские Зори" | г. Мышкин, ул. Никольская | гараж | 2-14-33; 2-11-92 | 5 | 0.22 | III | вх. № 41 от 18.01.2011 | 00-1/12ТП-11 от 27.01.2011 | отправлено почтой, заключен | расторгнут | Мышкин
МДОУ Детский сад №1 | Мышкин, ул. Орджоникидзе, д.21 | детский сад | 8(905)638-37-48 | 41 | 0.4 | II | вх. № 1469 от 03.12.2010 | 00-1/90ТП-11 от 24.05.2011 | договор не возвращен, направлено письмо о расторжении, вручено 01.02.2012 |  | Мышкин
ГПТУ-34 | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, 35 | учебный корпус | (4852)21-45-61 Скворцова Надежда | 76 | 0.4 | II | вх. № 1205 от 12.09.2011 | 00-1/210ТП-11 от 26.09.2011 | выдано на руки 27.09.2011 |  | Мышкин
Ермаков Игорь Евгеньевич | Мышкин, пер. Стадионовский, д. 2 | жилой дом | 8(905)524-14-70 | 15 | 0.38 | III | вх. 806 от 16.06.2011 | 00-1/138ТП-11 от 24.06.2011 | вручено 07.07.2011 |  | Мышкин
МОУ ДОД ДЮСШ | г. Мышкин, ул. Газовиков в районе котельной | освещение хоккейного корта | 89290765759 директор Петрова Яна Юрьевна,8 48544 21721 | 10 | 0.22 | III | вх.1554 от 25.11.2011 |  | заявка аннулирована письмом вх.№1642 от 09.12.2011 |  | Мышкин
Кудряшова Валентина Ивановна | ул. Пролетарская, д. 20 | жилой дом | 8(910)832-09-76 | 7 | 0.22 | III | вх.№ 294 от 04.03.11 | № 00-1/38ТП-11 от 11.03.11 | 16.03.2011 отправлен по почте, вручено 18.03.2011, заключен 30.03.2011, звонил 23.01.2012 трубку не берет | расторгнут 20.02.2012 | Любим
Азеев Евгений Анатольевич | с. Н. Некоуз, ул. Новая, д. 27 | жилой дом | 8(920)1316142 | 3 | 0.22 | III | вх. № 408 от 31.03.2011 | 00-1/48ТП-11 от 06.04.2011 | договор заключен 06.04.2011 г. заключен, сбежал отказывается выполнять свою часть ТУ | ВЛ-0,22-12 м | Некоуз
Лебедянцева Екатерина Юрьевна | п. Волга, ул. Серова, д. 5 | жилой дом | 26683; 9201259258 | 7 | 0.38 | III | вх. 36 от 17.01.2012 | 00-1/15ТП-12 от 25.01.2012 | отправлено почтой 27.01.2012, вручено 01.02.2012 | 41122 | расторгнут | 41150
Note on I21: golz: № 00-1/75ТП-09 от 18.11.2009
Note on K28: lushnikov: вручено письмо об аннулировании заявки 01.02.2012
Note on L33: lushnikov: письмо получил 01.02.2012